# Форма 1.11

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Городская электросетевая компания»

(наименование организации)

160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18, офис 201

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://gesk35.ru |
| Дата опубликования | 27.02.2017; 27.02.2018. |
| Отчетный период | 2017 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., без НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена кабельной линии 6 кВ от ПС "Вологда-Южная" до ВЛ "БМЗ-1" | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 763,327 | Перенесено на 2018 г. | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Замена кабельной линии 6 кВ от ПС "Вологда-Южная" до ВЛ "БМЗ-2" | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 776,693 | Перенесено на 2018 г. | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Замена трансформатора напряжения на РТП-25 | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 59,265 | Перенесено на 2018 г. | Снижение потерь в сетях |
| 4 | Устройство дренажной системы в ТП-2 | В течение года | 27.01.2017 17.02.2017 | 68,062 | 73,150 | Повышение безопасности объектов |
| 5 | Замена трансформаторов тока в ТП № 682 | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 153,774 | Перенесено на 2018 г. | Снижение потерь в сетях |
| 6 | Ремонт кровли и заделка трещин в ТП №682 | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 169,492 | Перенесено на 2018 г. | Повышение безопасности объектов |
| 7 | Ремонт кровли и заделка трещин в ТП №809 | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 152,085 | Перенесено на 2018 г. | Повышение безопасности объектов |
| 8 | Монтаж вводных автоматических выключателей на ТП-903 | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 540,175 | Перенесено на 2018 г. | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, повышение безопасности объектов |
| 9 | Ремонт кабельной линии 6кВ от РП 23 фидер 16 до ТП 430 | В течение года | 30.08.2017 05.10.2017 | 64,261 | 160,210 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 10 | Монтаж конденсаторной установки в ТП 430 | В течение года | Перенесено на 2018 г. | 297,415 | Перенесено на 2018 г. | Энергосбережение, повышение качества электроэнергии, снижение потерь в сетях |
| 11 | Ремонт кровли на ТП 430 | В течение года | 07.02.2017. 14.02.2017. | 222,335 | 44,00 | Повышение безопасности объектов |
| 12 | Замена счетчиков расчетного учета в ТП430 | В течение года | 10.02.2017. 28.02.2017. | 27,384 | 30,79 | Снижение потерь в сетях |
| 13 | Ремонт кабельной линии от РТП25 до ТП1 | - | 20.12.2016. 25.01.2017. | - | 1 331,860 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, повышение безопасности объектов, снижение потерь в сетях. |
| 14 | Замена приборов учета на АСКУЭ | - | В течение года | - | 24,800 | Снижение потерь в сетях |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 3 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |