## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»
Год раскрытия информации: 2025 год
приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 17.12.2021 № 166
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 г., млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 г. |  | План на 01.01.2025 г. |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 г. |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.23034 | 1.7386 | нд | 5.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3254 | нд | нд | нд | нд | 5.5267 | нд | 5.5267 | 0 | 0 | 63.3254 | нд | нд | 5.5275 | 5.9599 | 12.9504 | нд | 16.0461 | нд | 16.5776 | нд | 51.1015 | 5.9599 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.23034 | 1.7386 | нд | 5.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0217 | нд | нд | нд | нд | 5.5267 | нд | 5.5267 | 0 | 0 | 33.0217 | нд | нд | 5.5275 | 3.3887 | 7.7774 | нд | 10.3485 | нд | 11.5078 | нд | 35.1611 | 3.3887 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.078 | нд | нд | 0 | 2.1392 | 1.9388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9388 | 2.1392 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2258 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 26.2258 | нд | нд | 0 | 0.43202 | 3.2343 | нд | 5.6976 | нд | 5.0698 | нд | 14.0016 | 0.43202 | нд
1 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3254 | нд | нд | нд | нд | 5.5267 | нд | 5.5267 | 0 | 0 | 63.3254 | нд | нд | 5.5275 | 5.9599 | 12.9504 | нд | 16.0461 | нд | 16.5776 | нд | 51.1015 | 5.9599 | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.23034 | 1.7386 | нд | 5.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0217 | нд | нд | нд | нд | 5.5267 | 0 | 5.5267 | 0 | 0 | 33.0217 | нд | нд | 5.5275 | 3.3887 | 7.7774 | нд | 10.3485 | нд | 11.5078 | нд | 35.1611 | 3.3887 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.23034 | 1.7386 | нд | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | нд | нд | нд | нд | 1.9492 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 21.34 | нд | нд | 1.95 | 3.3887 | 3.432 | нд | 7.128 | нд | 7.392 | нд | 19.902 | 3.3887 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.23034 | 1.7386 | нд | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | нд | нд | нд | нд | 1.9492 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 21.34 | нд | нд | 1.95 | 3.3887 | 3.432 | нд | 7.128 | нд | 7.392 | нд | 19.902 | 3.3887 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции 1х160 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-1 Жилая зона д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_13 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.033935 | 0.41101 | нд | 0.28717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | 0.28717 | 0 | 0.28717 | 0 | 0 | 0.41 | нд | нд | 0.287 | 0.41104 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.287 | 0.41104 | Увеличение стоимости вызвано удорожанием оборудования и работ по реконструкции трансформаторной подстанции
1.2.1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-Школа п. Сосновка, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_14 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.049101 | 0 | нд | 0.41551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41551 | 0 | 0.41551 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-2 Котельная д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_15 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.0982 | 1.3276 | нд | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | нд | нд | нд | нд | 0.831 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 1.33 | нд | нд | 0.831 | 1.3276 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.831 | 1.3276 | Увеличение стоимости вызвано удорожанием оборудования и работ по реконструкции трансформаторной подстанции
1.2.1.1.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-35 п. Непотягово, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_16 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.049101 | 0 | нд | 0.41551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.41551 | 0 | 0.41551 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.416 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.416 | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция оборудования: замена масляных выключателей на вакуумные с заменой блока РЗА (11 шт.), г.Вологда,Окружное шоссе,13 | P_1 | П | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | нд | нд | 0 | 1.65 | 3.432 | нд | 7.128 | нд | 7.392 | нд | 17.952 | 1.65 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6817 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6817 | нд | нд | 0 | 0 | 4.3454 | нд | 3.2205 | нд | 4.1158 | нд | 11.6816 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6817 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6817 | нд | нд | 0 | 0 | 4.3454 | нд | 3.2205 | нд | 4.1158 | нд | 11.6816 | 0 | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1033 | нд | 0 | нд | 1.1033 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1172 | нд | 0 | нд | 2.1172 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2977 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2977 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2977 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0477 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0477 | нд | нд | 0 | 0 | 2.0477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0477 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8197 | нд | 2.8197 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2961 | нд | 1.2961 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5775 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.5775 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5775 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5775 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.5775 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5775 | 0 | нд
1.2.3.5.1 | Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электричекой энергии | L_ISUE_1.2.3.1_02 | 0 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5775 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.5775 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5775 | 0 | Согласно принятым ТБР, данные расходы учтены в составе неподконтрольных расходов
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | нд | нд | 0 | 2.1392 | 1.9388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9388 | 2.1392 | нд
1.4.1. | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | нд | нд | 0 | 2.1392 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1392 | нд
1.4.2. | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9388 | 0 | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2258 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2258 | нд | нд | 0 | 0.43202 | 3.2343 | нд | 5.6976 | нд | 5.0698 | нд | 14.0016 | 0.43202 | нд
1.6.1. | Приобретение генератора ЭД-150-Т400-1PKM26-ПОЖ (1шт) | P_10 | Н | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | нд | нд | 0 | 0.32513 | 1.1193 | нд | 1.1193 | нд | 1.0259 | нд | 3.2645 | 0.32513 | Необходимость обеспечения бесперебойного энергоснабжения при ликвидации аварийных и прочих ситуаций
1.6.2. | Приобретение легкового автомобиля LADA GRANTA (1шт) | P_11 | Н | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | нд | нд | 0 | 0.10688 | 0.6413 | нд | 0.53442 | нд | 0 | нд | 1.1757 | 0.10688 | Необходимость перемещения оперативных служб и инвентаря между объектами электросетевого хозяйства
1.6.3. | Приобретение Бурильно-крановая установка TAURUS 035A на базе ГАЗ | P_12 | Н | 2025 | 2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3558 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3558 | нд | нд | 0 | 0 | 1.4737 | нд | 4.0439 | нд | 4.0439 | нд | 9.5614 | 0 | Необходимость проведения работ по ремонту и иному обслуживанию линий электропередачи