## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»
Год раскрытия информации: 2026 год
приказ Министерства энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области от 25.11.2025 № 265
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 г., млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2026 г. |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 г. |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.8758 | нд | нд | нд | нд | 129.8506 | нд | нд | нд | нд | 59.4483 | 59.4483 | 128.0937 | 128.0937 | 2.082 | 1.7569 | 12.9504 | 12.9504 | 16.0461 | 27.9114 | 12.4618 | 28.7707 | 27.0568 | 0 | 28.0477 | 0 | 64.1652 | 69.6326 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.681 | нд | нд | нд | нд | 102.3309 | нд | нд | нд | нд | 31.2837 | 31.2837 | 100.6809 | 100.6809 | 1.65 | 1.65 | 7.7774 | 7.7494 | 10.3485 | 22.2138 | 7.392 | 23.7009 | 23.0129 | 0 | 24.0038 | 0 | 40.137 | 53.6642 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9667 | нд | нд | нд | нд | 1.9667 | нд | нд | нд | нд | 1.9388 | 1.9388 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.9667 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.228 | нд | нд | нд | нд | 25.5529 | нд | нд | нд | нд | 26.2258 | 26.2258 | 25.4461 | 25.4461 | 0.43201 | 0.10688 | 3.2342 | 3.2342 | 5.6976 | 5.6976 | 5.0698 | 5.0698 | 4.0439 | 0 | 4.0439 | 0 | 22.0894 | 14.0016 | нд
1 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.8758 | нд | нд | нд | нд | 129.8506 | нд | нд | нд | нд | 59.4483 | 59.4483 | 128.0937 | 128.0937 | 2.082 | 1.7569 | 12.9504 | 9.7162 | 16.0461 | 27.9114 | 12.4618 | 28.7707 | 20.0933 | 0 | 21.3149 | 0 | 64.1652 | 69.6326 | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.681 | нд | нд | нд | нд | 102.3309 | нд | нд | нд | нд | 31.2837 | 31.2837 | 100.6809 | 100.6809 | 1.65 | 1.65 | 7.7774 | 7.7494 | 10.3485 | 22.2138 | 7.392 | 23.7009 | 23.0129 | 0 | 24.0038 | 0 | 40.137 | 53.6642 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.542 | нд | нд | нд | нд | 51.192 | нд | нд | нд | нд | 19.602 | 19.602 | 49.542 | 49.542 | 1.65 | 1.65 | 3.432 | 0 | 7.128 | 13.4037 | 7.392 | 13.9533 | 12.1044 | 0 | 10.0806 | 0 | 40.137 | 27.3569 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.542 | нд | нд | нд | нд | 51.192 | нд | нд | нд | нд | 19.602 | 19.602 | 49.542 | 49.542 | 1.65 | 1.65 | 3.432 | 0 | 7.128 | 13.4037 | 7.392 | 13.9533 | 12.1044 | 0 | 10.0806 | 0 | 40.137 | 27.3569 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция оборудования: замена масляных выключателей на вакуумные с заменой блока РЗА (21 шт.), г.Вологда,Окружное шоссе,13 | P_1 | С | 2026 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | 49.542 | нд | нд | нд | нд | 51.192 | нд | нд | нд | нд | 19.602 | 19.602 | 49.542 | 49.542 | 1.65 | 1.65 | 3.432 | 0 | 7.128 | 13.4037 | 7.392 | 13.9533 | 12.1044 | 0 | 10.0806 | 0 | 40.137 | 27.3569 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.321 | нд | нд | нд | нд | 19.321 | нд | нд | нд | нд | 11.6817 | 11.6817 | 19.321 | 19.321 | 0 | 0 | 4.3454 | 4.4081 | 3.2205 | 3.2749 | 4.1158 | 6.0295 | 2.9196 | 0 | 2.689 | 0 | 17.2902 | 13.7125 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.321 | нд | нд | нд | нд | 19.321 | нд | нд | нд | нд | 11.6817 | 11.6817 | 19.321 | 19.321 | 0 | 0 | 4.3454 | 4.4081 | 3.2205 | 3.2749 | 4.1158 | 6.0295 | 2.9196 | 0 | 2.689 | 0 | 17.2902 | 13.7125 | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 1.1219 | нд | нд | нд | нд | 1.1219 | нд | нд | нд | нд | 1.1033 | 1.1033 | 1.1219 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1219 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 2.153 | нд | нд | нд | нд | 2.153 | нд | нд | нд | нд | 2.1172 | 2.1172 | 2.153 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | 2.153 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.3309 | нд | нд | нд | нд | 2.3309 | нд | нд | нд | нд | 2.2977 | 2.2977 | 2.3309 | 2.3309 | 0 | 0 | 2.2977 | 2.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2977 | 2.3309 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 2.0772 | нд | нд | нд | нд | 2.0772 | нд | нд | нд | нд | 2.0477 | 2.0477 | 2.0772 | 2.0772 | 0 | 0 | 2.0477 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0477 | 2.0772 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 2.8783 | нд | нд | нд | нд | 2.8783 | нд | нд | нд | нд | 2.8197 | 2.8197 | 2.8783 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 2.8783 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 1.323 | нд | нд | нд | нд | 1.323 | нд | нд | нд | нд | 1.2961 | 1.2961 | 1.323 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 1.323 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Автомобилист" от магистральной ВЛ-0,4 кВ ф.2 Л-6 протяженностью – 615 м. Замена опор, замена провода на СИП2 3х70+1х95, СИП2 3х35+1х50, СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | Q_13 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | 1.8282 | нд | нд | нд | нд | 1.8281 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8281 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8281 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Автомобилист" от магистральной ВЛ-0,4 кВ ф.1 Л-3 протяженностью – 1005 м. Замена опор, замена провода на СИП2 3х70+1х95, СИП2 3х35+1х50, СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | Q_14 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | 2.9196 | нд | нд | нд | нд | 2.9196 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9196 | 2.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9196 | 0 | 0 | 0 | 2.9196 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.1.1. | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ "Лихтошь", Л-1 протяженностью – 930 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х50, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Лихтошь", Вологодский МО | Q_15 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | нд | нд | 2.689 | нд | нд | нд | нд | 2.689 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.689 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 2.689 | 0 | Необходимость доведения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства до установленных требований
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.818 | нд | нд | нд | нд | 31.8179 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.8179 | 31.8179 | 0 | 0 | 0 | 3.3414 | 0 | 5.5352 | нд | 3.7182 | 7.9889 | 0 | 11.2343 | 0 | 0 | 12.5948 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.818 | нд | нд | нд | нд | 31.8179 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.8179 | 31.8179 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электричекой энергии (912 шт.) | Q_16 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | 31.818 | нд | нд | нд | нд | 31.8179 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.8179 | 31.8179 | 0 | 0 | 0 | 3.3414 | 0 | 5.5352 | нд | 3.7182 | 7.9889 | 0 | 11.2343 | 0 | 0 | 12.5948 | Выполнение требований законодательства об интеллектуальном учете ЭЭ
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9667 | нд | нд | нд | нд | 1.9667 | нд | нд | нд | нд | 1.9388 | 1.9388 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.9667 | нд
1.4.2. | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 1.9667 | нд | нд | нд | нд | 1.9667 | нд | нд | нд | нд | 1.9388 | 1.9388 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.9667 | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.228 | нд | нд | нд | нд | 25.5529 | нд | нд | нд | нд | 26.2258 | 26.2258 | 25.4461 | 25.4461 | 0.43201 | 0.10688 | 3.2342 | 3.2342 | 5.6976 | 5.6976 | 5.0698 | 5.0698 | 4.0439 | 0 | 4.0439 | 0 | 22.0894 | 14.0016 | нд
1.6.1. | Приобретение генератора ЭД-150-Т400-1PKM26-ПОЖ (1шт) | P_10 | И | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 3.5896 | нд | нд | нд | нд | 3.2645 | нд | нд | нд | нд | 3.59 | 3.59 | 3.2645 | 3.2645 | 0.32513 | 0 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 1.0259 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2645 | 3.2645 | Необходимость обеспечения бесперебойного энергоснабжения при ликвидации аварийных и прочих ситуаций
1.6.2. | Приобретение легкового автомобиля LADA GRANTA (1шт) | P_11 | И | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 1.2826 | нд | нд | нд | нд | 1.2826 | нд | нд | нд | нд | 1.28 | 1.28 | 1.1757 | 1.1757 | 0.10688 | 0.10688 | 0.6413 | 0.6413 | 0.53442 | 0.53442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1757 | 1.1757 | Необходимость перемещения оперативных служб и инвентаря между объектами электросетевого хозяйства
1.6.3. | Приобретение Бурильно-крановая установка TAURUS 035A на базе ГАЗ | P_12 | И | 2025 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | 21.3558 | нд | нд | нд | нд | 21.0059 | нд | нд | нд | нд | 21.3558 | 21.3558 | 21.0059 | 21.0059 | 0 | 0 | 1.4737 | 1.4737 | 4.0439 | 4.0439 | 4.0439 | 4.0439 | 4.0439 | 0 | 4.0439 | 0 | 17.6492 | 9.5614 | Необходимость проведения работ по ремонту и иному обслуживанию линий электропередачи